## 팀 일정
| 작성자 | 김병철 |  | 팀 전체 시트 참고 부탁드립니다. | 팀 전체 시트 CSS 수정은 자유입니다.
예시) | 개인작성 폼 | 아래 표 복사해서 가져다 쓰세요
2022-12-01 | 우선 순위 | 오늘의 목표 | 달성 내역 | 목표 미달성 사유 | 비고 | 우선 순위 | 내일의 목표
| 1 | 조이름 정하기 | 달성 |  | 하드캐릭 | 1 | Usecase Diagram 작성
| 2 | 프로젝트명 정하기 | 달성 |  | CCC(캐캐캐) | 2 | ER Diagram 작성
| 3 | Usecase Diagram 작성 | 미달성 | 일정상 다음 주 월요일로 연기 |  | 3
2022-12-03 | 우선 순위 | 오늘의 목표 | 달성 내역 | 목표 미달성 사유 | 비고 | 우선 순위 | 내일의 목표
토요일 | 1 | PPT 백엔드 피드백 회의(19:00~) | 달성 |  |  | 1 | 스프링 레거시 복습
| 2 | Usecase Diagram 작성 | 진행 중 | 발표 준비로 인한 연기 | 최대한 작성하는 것으로 변경 | 2 | PPT 프론트 피드백 회의(20:00~) - 자유참여
| 3 | HTMl Template 선정 | 미달성 | 발표 준비로 인한 연기(다음 주 초) |  | 3 | Usecase Diagram 작성
[6 empty] | 4 | ER Diagram 작성
단기 일정 관리용 폼
2022-12-04 | 우선 순위 | 단기 목표 | 목표 일정 | 내용 |  | 담당자 | 비고
일요일 | 1 | 스프링 레거시 복습(항상 복습이 최우선) | 상시 | 스프링 레거시 세팅 관련 |  | ALL | 따로 정리할 필요가 있음. 매우
| 2 | PPT 프론트 피드백 회의 | 당일 20시~ |  |  | 자유 참여
| 3 | Usecase Diagram 작성 > 피드백 | 12. 6(화) | 각자 작성 후 12월 5~6일 피드백 예정 |  | ALL
| 4 | ERD작성 > 테이블 설정 > 테이블 분담 > 설계 > 피드백 > 완료 | 12. 9(금) | UsecaseDiagram 완료 후 진행 예정 / 12월 5~9일 예정 |  | ALL
| 5 | HTML Template 선정 | 12. 7(목) | Template 선정 후 각자 환경설정 및 프로젝트 세팅 예정 |  | ALL
| 6 | 각자 프로젝트 생성 > 환경설정 > HTML Template 적용 > 로그인 기능 구현 | 12.11(일) |  |  | ALL
| 7 | 기능 수정 및 설명서 보완(대회, 캐릭터 중심) | 12.6(수) | 빠를수록 혼란이 적어지며, 구현 전에는 무조건 확정되어야 함. |  | ALL
특이사항
병주야 우리조는 서로 진행상황 공유하기 좋을 것 같고
강사님께 제출할때도 편할 것 같아서 구글 공유문서로 쓰기로 했거든
이거는 우리조꺼 내용 그대로 가져왔고, 이렇게 진행 중인데
이미 너 머리속에 다 있고 잘할거 아는데 혹시 도움될까봐 그냥 넣어놨어
다른 조는 각자 6분의 1만 하면 되는데, 너희조는 3분의 1씩 해야되고
구현말고 이거저거 준비할 게 부담이 될 수도 있고
뭐 얼마 안되지만 괜히 뭔가 더 해야된다는 생각이 들 수도 있을 것 같아서
이런거 별거아닌데 그냥 쓱 갖다 쓰면 좋을 것 같아서
참고할 거 있거나 양식 쓸만하면 쓰라구ㅋㅋㅋ

## 건강빼고 완벽한 쿵주
예시) |  | 아래 표 복사해서 가져다 쓰세요
2022-12-01 | 우선 순위 | 오늘의 목표 | 달성 내역 | 목표 미달성 사유 | 비고 | 우선 순위 | 내일의 목표
목요일 | 1 | 행복하기 | 초과달성 |  | 보조개 MAX | 1 | 야채랑 화해하기
| 2 | 건강하기 | 달성 |  | 유전자빨로 겨우겨우 생존 중 | 2 | 점심 전에 까까 자제하기
| 3 | 잘 먹기 | 미달성 | 극단적 육식주의자 |  | 3 | 필요한 거 있으면 나한테 말하기
| 특이사항 | 유리랑 점심 맛있게 먹을 예정

## 쇠미녀 주현
예시) |  | 아래 표 복사해서 가져다 쓰세요
2022-12-01 | 우선 순위 | 오늘의 목표 | 달성 내역 | 목표 미달성 사유 | 비고 | 우선 순위 | 내일의 목표
목요일 | 1 | 행복하기 | 초과달성 |  | 쿵 얘기만 하면 웃참하느라 빡셈 | 1 | 대답 크게 하기
| 2 | 건강하기 | 달성 |  | 남자한테 칼만 안 맞으면 건강함 | 2 | 수업때 쿵철님한테 드립 자제하기
| 3 | 쇠질 | 초과달성 | 쇠질에 미친 여자 |  | 3 | 예쁘게 말고 따숩게 입기
| 특이사항 | 스포하고 눈치보기 / 놀리고 눈치보는데 이미 빵터질 준비한 채로 볼에 바람 빵빵하게 넣어놓음

## 허리다친돌부처
예시) |  | 아래 표 복사해서 가져다 쓰세요
2022-12-01 | 우선 순위 | 오늘의 목표 | 달성 내역 | 목표 미달성 사유 | 비고 | 우선 순위 | 내일의 목표
목요일 | 1 | 행복하기 | 초과달성 |  |  | 1 | 건강 회복하기
| 2 | 건강하기 | 미달성 | 코로나 스노우볼로 허리부상 |  | 2 | 빙판길 조심하기
| 3 | 학원 나오기 | 미달성 |  | 곧 나올 예정 | 3 | 눈물없는 돌부처로 돌아가기
| 특이사항 | 기침 -> 허리부상 -> 돌부처의 눈물